# 第三章  采购人要求

## 一、监理要求

（一）项目概况

1．项目名称：江汉大学平安校园二期项目监理服务。

2．项目编号：JDZB-CS-2018-018。

3．资金来源：全部使用学校资金。

4．预算金额：人民币18万元。磋商报价不应超出采购预算，超出采购预算的报价作无效投标处理。

5．监理工程建设地点：武汉经济技术开发区沌口三角湖路8号——江汉大学主校区。

6．监理工程建设规模：江汉大学平安校园二期，涵盖校园室内外主要区域。

7．监理工程建设总投资：716万元。

8．监理工程建设周期：10个月。

9．监理服务期限：建设工程施工准备阶段、施工阶段、施工合同工期的基础上再增加30日历天。

10．监理主要范围：江汉大学平安校园二期项目施工准备阶段、施工阶段、工程竣工阶段的全过程监理工作。

11．监理目标要求：达到国家建设工程监理服务规范要求，质量控制目标合格、安全生产控制目标合格、文明施工控制目标合格、投资控制目标控制在预算内。

（二）监理范围及内容

1．监理范围：江汉大学平安校园二期项目施工准备阶段、施工阶段、工程竣工阶段的全过程监理工作。包括：

（1）工程施工监理：包括《建设施工监理规范》（（GB/T50319—2013）规定的隶属于本工程的施工工期准备期、施工期的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明、结算管理等施工监理工作，协调各工序之间的施工关系，协助采购人做好施工期间有关设计管理等工作。监督和帮助承包商依法加强对工程安全文明生产管理、执行安全生产责任制度、采取有效措施防止伤亡和其他安全生产责任事故发生。按采购人授权处理与 施工合同有关的一切事务，为工程按时、高质量完成提供优质服务。

（2）工程项目管理：负责对整个工程内各专项工程的统一规划、统一调度、统一协调。协调各进驻单位工程同步建设，对各进驻单位工程进度统一调控，以使各进驻单位施工期间能够做到井然有序，不相互干扰、制约，参与建设单位及上级单位组织的各项验收等相关工作。

2．监理工作内容主要包括：ga

（1）合同管理

①协助业主签订材料供应合同（如果有），以及与本工程有关的各项补充协议。

②负责审查承包商资质，包括对供应商的资质、供货能力、商业信誉等，并将审核意见报送业主。参与确认承包商所选择的供应商。

③定期对施工合同的执行情况进行跟踪管理和检查(如遇特殊情况、紧急情况应在第一时间内上报业主)，并以书面形式报送业主。

④负责计算、审核各项索赔金额，提供处理意见，并协助业主处理合同纠纷。

（2）工程成本控制

①审查承包商提交的工程量清单报价汇总及分部分项工程量清单报价，并可根据工程情况增减工程量及其价格，但前述增减应得到业主的书面确认。

②审查核实施工图纸范围内的洽商签证、设计变更及施工过程中图纸外发生的设计变更、洽商及各种签证并在5日内将签订意见和费用报业主确认。

③审查核实有关材料的性能价格比及价差和处理办法，审查核实可调价材料的价格。

④按合同要求审核施工方申报的结算书并向业主报告。

（3）工程进度控制

①制定本工程总控制进度计划，审查承包商提交的工程施工进度计划。

②根据施工总进度计划，审核承包商提交的月进度计划并控制其执行，必要时对上述计划提出调整建议。

③审核业主、承包商的材料、设备采购计划，并检查提出补救措施。

④及时分析进度障碍，调整总控制进度计划，审查并提出补救措施。

（4）工程质量控制

①审核施工图纸并提供图纸修改意见，组织图纸会审和设计交底工作。

②审查承包商提供的施工组织设计、施工技术方案并督促其实施。

③审核并签认业主、承包商选定的材料、构配件及设备的质量。对影响工程使用功能、观感的材料、设备进行质量控制。

④负责对进场材料、设备及时检查认定，材料、设备位用前按有关规定的要求进行有见证取样。及时向业主承报影响工程质量的材料、设备。

⑤督促承包商建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。

⑥检查工程质量，对违反设计文件、规范、规程的承包商，责令立即改正，必要时签发工程暂停指令。向违规的承包商签发监理通知后，尚应监督其的整改措施，至整改完毕。

⑦签认隐蔽工程和设备安装工程的分部、分项工程的部位、工序的质量验收，未经签认不得进行下道工序。

⑧督促承包商及时进行施工试验，并按有关规定进行有见证取样。

⑨监督工程全过程的施工安全，发现任何安全隐患及时通告承包商，并督促整改方案的实施。负责工程质量事故处理，进行事故原因、责任分析，提出事故处理办法，向业主提供专项报告并督促检查事故处理方案的实施。

⑩由业主提出使用的新材料、新工艺、新产品、新技术的项目，监理单位负责提供技术服务；凡由承包商使用的新材料、新产品、新工艺、新技术的项目，应经监理单位认可，并报业主批准，并要求承包商提供产品鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，监理单位按质量标准进行验收。

⑪组织施工过程中各项专业分项工程的样板引路工作，进行全过程的旁站监督，并组织样板验收工作提出验收报告。

⑫检查承包商的工程技术资料，并督促承包商对工程技术资料进行收集、整理、归档，达到武汉市城建档案管理的规定，并按业主要求的期限，完成资料上报审核工作。

⑬负责组织有关单位进行工程竣工初验，提出工程竣工初验报告。

⑭负责与质量监督部门联系对工程质量进行核定，并按业主要求组织工程移交。

⑮监理资料在工程竣工验收后一个月内，完整的移交业主。

（5）监理单位在施工监理阶段应遵守的其他规定

①入场后一周内，向业主提交监理规划、监理实施细则。

②督促承包商、材料设备供应商等单位及时整理项目技术、经济资料及档案，并加以检查，将情况及时报送业主。

③检查现场施工过程中的安全防护和文明施工情况，发现问题，及时书面通知并督促承包商落实整改。

④主持召开项目第一次工地会议，经常工地会议，并负责整理会议纪要，

48小时内报送业主。

⑤监理单位应建立健全自身的安全生产管理制度，自身原因发生问题后果自负。

⑥驻工地监理办公室的有关人员不得擅自离岗，如有特殊原因，须在1-3日内上报业主后方可离岗。

⑦严禁驻地监理办公室监理工程师接受承包商、分包商、材料供应商以任何形式的贿赂，如有违反者，业主有权予以处罚，并追究其相应责任。

（6）完成采购人提出的其它合理需要。

（三）监理依据

1．采购人与监理单位签订的监理合同；

2．招标单位与施工单位依法签订的工程施工合同及工程分包合同；

3．现行国家和地方颁布的有关施工及验收规范及建筑安装工程质量验收评定标准；

4．国家及本市现行有关工程建设和建设监理的法律、法规，规章和规定；

5．本工程设计图纸及文件；

6．本监理项目招标文件及其附件和乙方磋商响应文件。

7．在工程实施全过程中，国家和业主决定采用的新标准或规范及业主有关监理工作的要求

及函件。

注：当上述标准、规范、规程等文件有不一致之处，以有利于工程质量为原则执行。当采购人与监理单位签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

（四）监理人员和试验检测仪器设备要求

1．监理人员要求：

（1）本工程实行总监理工程师负责制。

（2）组建工程监理机构。监理机构由总监理工程师1名、市政公用工程专业监理工程师2名、弱电监理工程师2名、土建监理工程师1名。

（3）监理班子人员配备应专业对口、且专业配置齐全。监理人员应能常驻现场、吃苦耐劳、认真负责、秉公办事、廉洁自律。所有拟派本项目的监理人员均应为本单位在职员工。

（4）服务方式：要求中标的供应商以驻施工现场监理为主要方式进行，同时，在采购人所在地的常设服务机构有固定的工作场所和必要的办公、通讯条件、软硬件设备和交通工具，保证能正常地开展工程监理工作。

（5）项目实施过程中，监理工程师须详细做好监理旁站日记和监理日记，使之符合国家规范和承包合同的要求，每周五向采购人提供含有质量及项目进度等内容的监理周报。

（6）成交供应商派驻的监理工程师必须与采购人共同开展工作，至少保证2名相应的项目监理工程师常驻建设现场，随时为采购人提供服务。

（7）总监理工程师和本项目监理机构在实施期间不得更换，若因不可抗力因素，供应商确需更换监理人员，新更换的监理人员必须与投标时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于原资格条件，同时，至少提前7天以书面形式通知采购人，并将拟更换的监理人员个人资料一并上报，经采购人面试合格、书面同意后方可更换。

①项目总监理工程师的职责

A．保持与采购人的密切联系，弄清其建设意图和对监理的要求；

B．主持编写《监理规划》、审批各子项的监理实施细则；

C．负责组建项目的监理班子，明确相应的职责分工和主持制订监理工作的运行制度；

D．审核由子项（现场）监理组编制的监理工作计划及各专业监理工程师编制的各专业监理的实施细则；

E．根据项目的《监理规划》，组织、指导并检查项目监理工作，保证《监理规划》的实施；

F．协助采购人拟订项目的合同体系，负责建立项目的合同管理体系；

G．协助采购人选择项目开发单位（如果需要的话）；

H．负责组织项目实施中有关方面的综合协调工作。如各设计单位间的协调；设计、施工、材料设备供应单位间的协调；各施工单位间的协调等；

I．在采购人委托范围内，审核并签署施工单位的施工组织设计或施工方案；

J．在采购人委托范围内，审核并签署工程开工令、停工令、复工令以及承包商的月进度计划；

K．在采购人委托范围内，审核并签署工程款的支付申请；

L．在采购人委托范围内，主持处理工程中发生的重大质量事故、责任事故、安全事故；

M．在采购人委托范围内，主持处理合同履行中的重大争议与纠纷；

N．在采购人委托范围内，组织单项工程、分期交工工程和项目的竣工验收，并签署相应的质监报告和验收报告。在采购人委托范围内，签发竣工证书和缺陷责任终止证书。

O．在采购人委托范围内，主持审核工程的结算书；

P．在采购人委托范围内，组织处理重大的索赔；

Q．定期或不定期的向采购人提交项目实施的情况报告；

R．主持项目监理组织的工作例会；

S．在采购人委托范围内，审核并签署项目竣工资料；

T．主持编写项目监理工作总结报告；

U．负责对其它监理工程师提供培训。

②项目总监理工程师代表的职责

在项目总监理工程师的领导下，具体负责组织子项（现场）的监理工作。其基本职责如下：

A．组织编制子项（现场）的监理工作计划、监理规划、监理实施细则；

B．参与拟定承包合同条件和合同的洽谈；

C．初审施工单位提交的施工组织设计或施工方案；

D．在采购人委托范围内，审核单项工程开工申请，检查开工条件，签署起算工期的意见；

E．负责现场各施工单位间的协调工作，主持现场定期及不定期的协调会；

F．负责组织现场的质监工作；

G．组织重要分项（部）工程及单位工程的检查验收；

H．在采购人委托范围内，审签工程设计变更及技术核定单；

I．在采购人委托范围内，审签有关工程进度、质量、费用的签证；

J．负责工程进度的检查监督；

K．在采购人委托范围内，审签工程款支付申请；

L．在采购人委托范围内，组织工程质量事故、安全事故的处理；

M．审核、整理工程竣工资料；

N．协助项目竣工验收；

O．公正地处理索赔事宜；

P．参与审核工程结算资料；

Q．建立项目的监理日志；

R．定期及不定期地向总监理工程师及采购人提交反映工程动态的有关报告；

S．主持编写子项（现场）监理工作总结。

③对监理文档的管理要求

监理方应负责以下文档的编写：

A．项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；

B．项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

C．阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；

A．监理方应参与以下文档的管理：

ⅰ．项目实施期间各类技术文件；

ⅱ．合同执行过程中的各类往来文件及存档。

④工期及质量、文明、安全施工控制目标

安全控制目标：项目开发、实施部署至项目验收期间无安全事故

工期控制目标：本项目按合同工期按时完成

质量控制目标：合格，正常交付采购人使用

2．试验检测仪器设备要求

供应商应拥有完成本监理服务所需全部试验检测仪器设备，包括但不限于土工仪器设备、称量仪器设备、水泥检测仪器设备、水泥砼检测仪器设备、钢筋检测仪器设备、试验办公设备等。

（五）其它要求

1．监理服务预算金额：人民币18万元。磋商报价不应超出采购预算，超出采购预算的报价作无效投标处理。

2．监理服务期限：建设工程施工准备阶段、施工阶段、施工合同工期的基础上再增加30日历天。

3．监理服务报价要求：本工程监理项目采用总价包干模式，以合同价为准，一次性包干。即完成本项目监理磋商文件及采购合同要求的全部工作内容的费用，不因所监理的建设工程工期时长的变化而变化，且当所监理的建设工程审定工程费用在18万元上下浮动10%范围内时此监理服务费不变。此监理服务费包含但不限于施工期监理、竣工验收后出具工程质量报告、竣工验收报告等相关工作及人员、税金、保险、交通等的全部费用。

4．履约保证金：成交供应商在采购人签订合同前应向采购人提交签约合同价的5%的履约保证金。监理工程竣工结算审计完成后且成交供应商完成本合同约定的全部监理工作并经采购人确认后的14天内，如未发生监理服务质量问题且成交供应商无违约行为时，则采购人无息退还。

5．付款方式：监理工程竣工验收合格后，采购人支付监理签订合同总金额的70%。施工单位竣工结算审计完成后，再支付监理签订合同总金额的30%。

6．拟投入本项目的管理班子组成人员要求：供应商应在响应文件中提交拟投入本项目的管理班子组成人员的劳动合同、社保证明、资格证、培训合格证、二代身份证等证明文件。

7．成交供应商违约责任：

（1）本工程监理班子的监理工程师中人数配备符合有关文件的规定，且要求专业配套。在工程正常施工期间，项目总监必须坚守岗位，这是支付监理合同费用的前提条件。此期间，项目总监未经采购人书面认可脱离岗位，在一个月内累计达10个日历天，则成交供应商应向采购人支付监理签订合同总金额的15%违约金。

（2）其它专业监理工程师监理人员每月常驻工地不少于22天，缺一天成交供应商应向采购人支付人民币3000元违约金。

8．监理服务目标要求：达到国家建设工程监理服务规范要求，质量控制目标合格、安全生产控制目标合格、文明施工控制目标合格、投资控制目标控制在预算内。

## 适用规范标准

1．国家《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）；

2．湖北省、武汉市建设工程监理现行相关规范、标准；

3．监理行业现行相关规范、标准等

## 三、成果文件要求

（一）成果文件的组成

1．工程质量报告；

2．竣工验收报告；

3．采购人依据国家、省、市及辖区行政管理部门相关规定，要求成交供应商提供的其它监理报告（或建议书）；

（二）成果文件的深度

总结性、指导性监理报告（或建议书）。

（三）成果文件的格式要求

所有图纸采用CAD格式（如有的话），监理报告（或建议书）等文字说明及技术指标采用文本格式（输出A4、A3格式）。

（四）成果文件的份数要求

纸质档二份，电子档一份。

（五）成果文件的载体要求

1．纸质版要求：符合国家、行业要求

2．电子版要求：所有图纸采用CAD格式（如有的话），并根据采购人需要可输出PDF或JPG格式。

（六）成果文件的展板、模型、沙盘、动画要求：根据监理工作需要，双方协商确定。

（七）成果文件的其他要求：根据监理工作需要，双方另行商定。

## 四、采购人财产清单及要求

（一）采购人提供的设备、设施

1．采购人提供的办公房屋及冷暖设施：根据监理工作需要，双方协商确定，如办公室数量及面积、空调等；

2．采购人提供的设备清单：根据监理工作需要，双方协商确定，如电脑、投影、打印机、复印机等；

3．采购人提供的设施清单：根据监理工作需要，双方协商确定，如办公桌椅、文件柜等。

（二）采购人提供的资料

1．施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料

2．定位放线的基准点、基准线和基准标高

3．采购人取得的有关审批、核准和备案材料

4．勘察文件、设计文件等资料

5．技术标准、规范

6．工程承包合同及其他相关合同

7．其他资料

（三）采购人财产使用要求及退还要求

1．采购人财产使用要求：（如有）成交供应商应爱惜使用，并及时办理登记。

2．采购人财产退还要求：如有损伤应及时修复，无法修复的则照价赔偿。

## 五、采购人提供的便利条件

1．采购人提供的生活条件：根据监理工作需要，双方协商确定

2．采购人提供的交通条件：根据监理工作需要，双方协商确定

3．采购人提供的网络、通讯条件：根据监理工作需要，双方协商确定

4．采购人提供的协助人员：根据监理工作需要，安排至少1名协助人员。

## 六、成交供应商需要自备的工作条件

1．成交供应商自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2．成交供应商自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3．成交供应商自备的交通工具：如出行车辆等

4．成交供应商自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5．成交供应商自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

## 七、采购人的其他要求

1．根据本项目的实际情况、合同条款、监理规范等的要求编制技术建议书、财务建议

书。

2．拟派驻本工程的主要监理人员须列表说明。

3．用于本工程的试验、检测仪器、办公、生活及交通设施表须列表说明。

4．其它内容各供应商根据项目情况和自身情况编制。